## Actividades
Frente | Código | Actividad | Unidad | Cantidad | Inicio | Fin | Predecesoras | Grupo | Subcampo
BA | BA-TOP | Topografía y replanteo | ha | 25 | 2026-11-02 | 2026-11-14 |  | Topografía | SC01
BA | BA-HIN | Hincado de pilotes | pilotes | 4200 | 2026-11-09 | 2026-12-19 | BA-TOP | Hincas | SC01
BA | BA-EST | Montaje de estructura (trackers) | trackers | 140 | 2026-11-23 | 2027-01-16 | BA-HIN | Estructura | SC01
BA | BA-MOD | Montaje de módulos | módulos | 52000 | 2026-12-07 | 2027-02-06 | BA-EST | Módulos | SC01
BB | BB-ZAN | Excavación de zanjas DC | m | 3800 | 2026-11-16 | 2026-12-12 |  | Cableado BT | SC02
BB | BB-CAB | Tendido de cable DC | m | 7600 | 2026-12-01 | 2027-01-23 | BB-ZAN | Cableado BT | SC02

## Frentes
Código | Nombre | Max recursos
BA | Bloque A | 4
BB | Bloque B | 3

## Instrucciones
CÓMO LLENAR ESTA PLANTILLA (AvanceObra › Programación › Importar)
Hoja «Actividades» (obligatoria). Una fila por actividad. Los encabezados van en la fila 1, en cualquier orden, con o sin tildes.
Obligatorias: Frente, Código, Actividad, Unidad, Cantidad.
Opcionales: Inicio, Fin (fechas dd/mm/aaaa o celdas de fecha), Predecesoras (códigos separados por coma),
Grupo (para el KPI semanal) y Subcampo / Tramo / Sector / Piso (para la matriz por zona).
El Código no se repite: es lo que une el archivo con la obra cuando vuelvas a importar.
La Cantidad es un número (sin unidades dentro de la celda).
Hoja «Frentes» (opcional): Código, Nombre y Max recursos (cuántos equipos o cuadrillas caben a la vez).
Si no la pones, los frentes se crean con el código que aparezca en la columna Frente.
Al importar ves primero los cambios: nada se borra. Volver a importar actualiza fechas y cantidades de los mismos códigos.
Pesos del contrato, empresas responsables y precios unitarios se cargan después en Proyecto y en Actas de cobro.